## 表紙
様
|  | 年 | 月 | 日
株式会社 〇〇〇〇
建築工事のタイル工事において、
以下の検査を行いましたので、その記録を別紙に示します。
1） 仕上表 （または、施工計画書を代用）
2） 下地補修範囲記録
3） プロセス検査記録
4） 引張検査記録
5） 外観検査・打診検査・張替え記録

## 仕上表
1） 仕上表
構成 | 材料名 | 商品名 製造元 形状、品質など | 備考
構造 | 躯体コンクリート | 設計基準強度 ○○N／mm2 壁厚○○mm
下地 | 有機系 下地調整塗材 | 商品名「○○○○○」 ○○○製造 ○mm塗り
| セメント系 下地調整塗材 | 商品名「○○○○○」 ○○○製造 ○mm塗り JIS A 6916 CM-2
仕上 | タイル | 商品名「○○○○○」 ○○○製造 ○×○×○mm JIS A 5209 Ⅱ類 | 1Ｆ
|  | 商品名「○○○○○」 ○○○製造 ○×○×○mm JIS A 5209 Ⅰ類 | 2-4Ｆ
| 有機系接着剤 | 商品名「○○○○○」 ○○○製造 JIS A 5557
| 目地 | 商品名「○○○○○」 ○○○製造
＜施工概要＞
仕上表の下地材料で部分的に補修した下地に
有機系接着剤張りした直張り工法とする。
| タイル張り外壁断面図 |  | タイル形状
立面図を示す

## 下地補修範囲記録
2） 下地補修範囲記録
※①有機系下地調整塗材、②セメント系下地調整塗材（0.25㎡未満／箇所）、 ③セメント系下地調整塗材（0.25㎡以上／箇所）に分けて、表または図に示すこと | [10 empty] | 業者名 ○○○○○○○
図面番号 | 確認日 | 実施者 | 補修箇所の位置 |  |  |  |  | 補修箇所の大きさ |  |  | 使用材料等
|  |  | 方位 | 階 | 通り | ～ | 通り | 幅（ｍ） | 高さ（ｍ） | 面積（㎡）
1 | ○/○ | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 0.03 | 1 | 0.03 | セメント系下地調整塗材 CM-2
2 | ○/○ | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 0.03 | 1 | 0.03 | セメント系下地調整塗材 CM-2
3 | ○/○ | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 0.4 | 1 | 0.4 | セメント系下地調整塗材 CM-2
4 | ○/○ | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 0.03 | 1 | 0.03 | セメント系下地調整塗材 CM-2
5 | [5 empty] | ～
6 | [5 empty] | ～
7 | [5 empty] | ～
8 | [5 empty] | ～
9 | [5 empty] | ～
10 | [5 empty] | ～
11 | [5 empty] | ～
12 | [5 empty] | ～
13 | [5 empty] | ～
14 | [5 empty] | ～
15 | [5 empty] | ～
16 | [5 empty] | ～
17 | [5 empty] | ～
18 | [5 empty] | ～
19 | [5 empty] | ～
20 | [5 empty] | ～
21 | [5 empty] | ～
22 | [5 empty] | ～
23 | [5 empty] | ～
24 | [5 empty] | ～
25 | [5 empty] | ～
26 | [5 empty] | ～
27 | [5 empty] | ～
28 | [5 empty] | ～
29 | [5 empty] | ～
30 | [5 empty] | ～
31 | [5 empty] | ～
32 | [5 empty] | ～
33 | [5 empty] | ～
34 | [5 empty] | ～
35 | [5 empty] | ～
36 | [5 empty] | ～
37 | [5 empty] | ～
38 | [5 empty] | ～
39 | [5 empty] | ～
40 | [5 empty] | ～

## 下地補修範囲記録（別図例）
別添のPDFファイルをご参照ください。

## プロセス検査記録
3） プロセス検査記録 ■面 | [10 empty] | 業者名 ○○○○○○○
※各方位毎に代表的な写真を1枚以上添付すること
図面番号 | 施工日 | 実施者 | 施工場所 |  |  |  |  | 充填率（％） | 判定 (合否） | 承認者 | 指示項目
|  |  | 方位 | 階 | 通り | ～ | 通り
1 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 70 | ○ | □□
2 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 55 | × | □□ | 〇/〇〇 再検査75％
3 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 75 | ○ | □□
4 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 75 | ○ | □□
5 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 70 | ○ | □□
6 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 75 | ○ | □□
7 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 75 | ○ | □□
8 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 70 | ○ | □□
9 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 75 | ○ | □□
10 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 70 | ○ | □□
11 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 71 | ○ | □□
12 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 72 | ○ | □□
13 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 73 | ○ | □□
14 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 74 | ○ | □□
15 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 75 | ○ | □□
16 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 76 | ○ | □□
17 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 77 | ○ | □□
18 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 78 | ○ | □□
19 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 79 | ○ | □□
20 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 80 | ○ | □□
21 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 81 | ○ | □□
22 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 82 | ○ | □□
23 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 83 | ○ | □□
24 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 84 | ○ | □□
25 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 85 | ○ | □□
26 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 86 | ○ | □□
27 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 87 | ○ | □□
28 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 88 | ○ | □□
29 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 89 | ○ | □□
30 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | 90 | ○ | □□
（例）■面〇階 付着状況

## 引張検査記録（直張り）
4） 引張検査記録 ■面
（コンクリート下地・押出成形セメント板）
| ※破壊面の写真はすべて添付すること | [15 empty] | 業者名 ○○○○○○○
番号 | 破壊位置および破壊面積比率（％） | [7 empty] | 破壊荷重 | 試験体面積 |  |  | 引張接着 | 材齢 | 判定 | 実施者 | 試験部位
強度
| T | AT | A | CA | C | T+A | AT+CA | C | N | W | L | mm2 | N/mm2 | 日
[10 empty] | mm | mm
1 |  | 30 | 70 |  |  | 70 | 30 | 0 | 2350 | 45 | 95 | 4275 | 0.54971 | 26 | ○ | □□
2 |  | 10 | 90 |  |  | 90 | 10 | 0 | 3200 | 45 | 95 | 4275 | 0.74854 | 26 | ○ | □□
3 |  | 20 | 60 | 20 |  | 60 | 40 | 0 | 1900 | 45 | 95 | 4275 | 0.44444 | 31 | ○ | □□
4 |  |  | 70 | 30 |  | 70 | 30 | 0 | 2430 | 45 | 95 | 4275 | 0.56842 | 29 | ○ | □□
5 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 3510 | 45 | 95 | 4275 | 0.82105 | 30 | ○ | □□
6 |  | 40 | 60 |  |  | 60 | 40 | 0 | 2670 | 45 | 95 | 4275 | 0.62456 | 30 | ○ | □□
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
※押出成形セメント板の場合は、コンクリートを読み替える。

## 引張検査記録（有機系下地）
4） 引張検査記録 ■面
（コンクリート、押出成形セメント板の上、有機系下地調整塗材で補修した下地）
| ※破壊面の写真はすべて添付すること | [13 empty] | 業者名 ○○○○○○○
番号 | 破壊位置および破壊面積比率（％） | [9 empty] | 破壊荷重 | 試験体面積 |  |  | 引張接着 | 材齢 | 判定 | 実施者 | 試験部位
強度
| T | AT | A | SA | S | CS | C | T+A+S | AT+SA+CS | C | N | W | L | mm2 | N/mm2 | 日
[12 empty] | mm | mm
1 |  | 30 | 70 |  |  |  |  | 70 | 30 | 0 | 2350 | 45 | 95 | 4275 | 0.54971 | 26 | ○ | □□
2 |  | 10 | 90 |  |  |  |  | 90 | 10 | 0 | 3200 | 45 | 95 | 4275 | 0.74854 | 26 | ○ | □□
3 |  | 20 | 60 | 20 |  |  |  | 60 | 40 | 0 | 1900 | 45 | 95 | 4275 | 0.44444 | 31 | ○ | □□
4 |  |  | 70 | 30 |  |  |  | 70 | 30 | 0 | 2430 | 45 | 95 | 4275 | 0.56842 | 29 | ○ | □□
5 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 3510 | 45 | 95 | 4275 | 0.82105 | 30 | ○ | □□
6 |  | 40 | 60 |  |  |  |  | 60 | 40 | 0 | 2670 | 45 | 95 | 4275 | 0.62456 | 30 | ○ | □□
7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
※押出成形セメント板の場合は、コンクリートを読み替える。
.

## 引張検査記録（モルタル下地）
4） 引張検査記録 ■面
（コンクリートの上、モルタル下地及びセメント系下地調整厚塗材CM-2による下地）
| ※破壊面の写真はすべて添付すること | [12 empty] | 業者名 ○○○○○○○
番号 | 破壊位置および破壊面積比率（％） | [9 empty] | 破壊荷重 | 試験体面積 |  |  | 引張接着 | 材齢 | 判定 | 実施者 | 試験部位
強度
| T | AT | A | MA | M | CM | C | T+A | AT+MA | M+CM+C | N | W | L | mm2 | N/mm2 | 日
[12 empty] | mm | mm
1 |  | 30 | 70 |  |  |  |  | 70 | 30 | 0 | 2350 | 45 | 95 | 4275 | 0.54971 | 26 | ○ | □□
2 |  | 10 | 90 |  |  |  |  | 90 | 10 | 0 | 3200 | 45 | 95 | 4275 | 0.74854 | 26 | ○ | □□
3 |  | 20 | 60 | 20 |  |  |  | 60 | 40 | 0 | 1900 | 45 | 95 | 4275 | 0.44444 | 31 | ○ | □□
4 |  |  | 70 | 30 |  |  |  | 70 | 30 | 0 | 2430 | 45 | 95 | 4275 | 0.56842 | 29 | ○ | □□
5 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 3510 | 45 | 95 | 4275 | 0.82105 | 30 | ○ | □□
6 |  | 40 | 60 |  |  |  |  | 60 | 40 | 0 | 2670 | 45 | 95 | 4275 | 0.62456 | 30 | ○ | □□
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ○

## 引張検査記録（別図例）
別添のPDFファイルをご参照ください。

## 外観検査・打診検査及び張替え記録
5） 外観検査・打診検査および張替え記録 ■面 | [8 empty] | 業者名 ○○○○○○○
※打診検査の記録は、図面にも記述すること（異常なき場合も記述）
番号 | 実施日 | 実施者 | 検査・張替えの位置 |  |  |  |  | 承認者 | 指示項目
|  |  | 方位 | 階 | 通り | ～ | 通り
1 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
2 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
3 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
4 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
5 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
6 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
7 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
8 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
9 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
10 | 〇/〇〇 | ○○ | ○ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○○
11 | [5 empty] | ～
12 | [5 empty] | ～
13 | [5 empty] | ～
14 | [5 empty] | ～
15 | [5 empty] | ～
16 | [5 empty] | ～
17 | [5 empty] | ～
18 | [5 empty] | ～
19 | [5 empty] | ～
20 | [5 empty] | ～
21 | [5 empty] | ～
22 | [5 empty] | ～
23 | [5 empty] | ～
24 | [5 empty] | ～
25 | [5 empty] | ～
26 | [5 empty] | ～
27 | [5 empty] | ～
28 | [5 empty] | ～
29 | [5 empty] | ～
30 | [5 empty] | ～
31 | [5 empty] | ～
32 | [5 empty] | ～
33 | [5 empty] | ～
34 | [5 empty] | ～
35 | [5 empty] | ～
36 | [5 empty] | ～
37 | [5 empty] | ～
38 | [5 empty] | ～
39 | [5 empty] | ～
40 | [5 empty] | ～

## 外観検査・打診検査及び張替え記録（別図例）
別添のPDFファイルをご参照ください。